## Gantt
Diagramme de Gantt — MSPR TPRE961 (PoC Kubernetes / Odoo — COGIP/Tesker)
Methode : Scrum hybride / Kanban. Equipe : Augustin DUFETELLE, Victor LESCOUTRE, Yvan DANJOU.
Phase | Tache (mission) | Responsable | Debut | Fin | Duree (j) | Avanc. | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19
Cadrage | Analyse du besoin & cahier des charges | A. DUFETELLE | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | 100%
Cadrage | M1 — Choix des technologies & justification | A. DUFETELLE | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 100%
Cadrage | M2 — Organisation projet, Gantt, roles | Y. DANJOU | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 100%
Infra IaC | Mise en place environnement (Multipass, outils) | V. LESCOUTRE | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2 | 100%
Infra IaC | M5 — Terraform : VMs + cloud-init | V. LESCOUTRE | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 | 100%
Infra IaC | Script de generation de l'inventaire | V. LESCOUTRE | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 100%
Cluster | Ansible : role common + serveur NFS | Y. DANJOU | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 3 | 100%
Cluster | M6 — Ansible : K3s control-plane + 2 workers | V. LESCOUTRE | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | 100%
Cluster | Plateforme : Helm (NFS provisioner + cert-manager) | V. LESCOUTRE | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 100%
Applicatif | M7 — Ansible : PostgreSQL + Odoo | A. DUFETELLE | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 3 | 100%
Applicatif | Ingress HTTPS + tests d'acces | Y. DANJOU | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 100%
Suivi | M3 — Suivi Kanban & revues techniques | Equipe | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 20 | 100%
Rendu | Captures de preuve | Y. DANJOU | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 100%
Rendu | M8 — Dossier de rendu final | A. DUFETELLE | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 4 | 80%
Rendu | Support de soutenance | Equipe | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 3 | 50%
Rendu | Repetition orale | Equipe | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 0%
Jalons cles
| Jalon | Date | Livrable associe
| J1 — Cadrage valide | 2026-05-22 | Choix techno + Gantt
| J2 — Infrastructure Terraform OK | 2026-05-28 | 3 VMs Multipass actives
| J3 — Cluster K3s operationnel | 2026-06-04 | 1 control-plane + 2 workers Ready
| J4 — Odoo accessible en HTTPS | 2026-06-10 | https://odoo.cogip.local
| J5 — Soutenance | 2026-06-16 | Dossier + support + demo

## Kanban
Tableau Kanban — suivi des taches (Mission 3)
Flux : A faire -> En cours -> Revue technique -> Termine. Revue technique realisee collectivement.
A faire | En cours | Revue technique | Termine
Repetition orale [Equipe] | Dossier de rendu final [A. DUFETELLE] | Captures de preuve [Y. DANJOU] | Cahier des charges [A. DUFETELLE]
| Support de soutenance [Equipe] | Relecture dossier [Equipe] | Choix technologies [A. DUFETELLE]
Terraform : VMs [V. LESCOUTRE]
Script inventaire [V. LESCOUTRE]
Ansible : NFS [Y. DANJOU]
Ansible : K3s cluster [V. LESCOUTRE]
Helm : NFS + cert-manager [V. LESCOUTRE]
Ansible : Odoo + PostgreSQL [A. DUFETELLE]
Ingress HTTPS [Y. DANJOU]